РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

от «25» августа 2016 г. № 115  
г. Железногорск-Илимский

**«О ходе выполнения муниципальной   
программы «Реализация полномочий   
в области социальной политики   
на 2014 – 2017 годы»**

Заслушав информацию заместителя мэра района по социальной политике Пироговой Т.К. о ходе выполнения муниципальной программы «Реализация полномочий в области социальной политики на 2014 – 2016 годы» за 1 полугодие 2016 года, руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Реализация полномочий в области социальной политики на 2014 – 2017 годы» за 1 полугодие 2016 года принять к сведению (прилагается).

Исполняющий обязанности

председателя Думы

Нижнеилимского муниципального района О. П. Русанова

Приложение  
к решению Думы

Нижнеилимского  
муниципального района  
от «25» августа 2016 г. № 115

**Информация**  
о ходе выполнения муниципальной программы «Реализация полномочий в области социальной политики на 2014 – 2017 гг.»   
за 1 полугодие 2016 года

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан:

- поддержание уровня жизни малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, и как следствие – снижение социальной напряженности в районе;

- оказание адресной социальной помощи и поддержки отдельным наиболее социально незащищенным слоям населения; малоимущим гражданам; лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- оказание муниципальной поддержки за счет средств местного бюджета с привлечением финансовых ресурсов путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке участниками подпрограммы;

- создание для инвалидов и маломобильных групп населения условий для полноценного отдыха, активного занятия спортом и посещения учреждений культуры;

- создание условий для повышения качества жизни медицинских работников;

- реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством.

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи:

1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

2. Оказание социальной поддержки общественным организациям, формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов;.

3. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию, реабилитацию отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для улучшения жилищных условий;

5. Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников для работы в лечебно-профилактических учреждениях Нижнеилимского муниципального района.

6. Оказание социальной поддержки муниципальных служащих, замещавших должности муниципальной службы в администрации Нижнеилимского муниципального района, выполнение обязательств по выплате муниципальной пенсии.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы:

1. подпрограммы 1 «Муниципальная пенсия»;
2. подпрограммы 2 «Социальное обеспечение»;
3. подпрограммы 3 «Молодым семьям – доступное жилье»;
4. подпрограмма 4 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижнеилимском районе»;
5. подпрограмма 5 «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях района».

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы составляет 47 793, 3 тыс.рублей, в том числе:

*По годам реализации:*

а) 2014 год – 6 662, 8 тыс. рублей;

б) 2015 год – 13 011.5 тыс.рублей;

в) **2016 год** – **13 587,0** тыс.рублей;

г) 2017 год – 14 532,0 тыс.рублей.

**По подпрограмме 1 «Муниципальная пенсия».**

Социальная защита муниципальных служащих является одним из условий антикоррупционной политики государства.

[Пунктом 5 части первой статьи 23 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»](consultantplus://offline/ref=7102E37ABCEEB4B9920F91DA315CB348C90A11D3B4C33D10B10FFCFEA15CAC42D044A862262EC9L0F4K) муниципальному служащему гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей».

Право на пенсионное обеспечение муниципальных служащих является одним из важных элементов их статуса, определяющих привлекательность муниципальной службы для поступающих на эту службу, а также для муниципальных служащих.

Муниципальная пенсии на человека по состоянию на 01.08.2016 г. составляет 10 081 рублей (плановый показатель на 2015 год – 10 089 рублей) Размер пенсии зависит от величины прожиточного минимума в целом по Иркутской области.

Муниципальные пенсии начисляются и выплачиваются в полном объеме. На сегодняшний день 52 человека получаются доплату к пенсии за выслугу лет на муниципальной службе.

Общий объем финансирования составляет 23 857,9 тыс.рублей, в том числе по годам:

В 2015 году объем финансирования составил 5 885, 3 тыс.рублей, подпрограмма реализована в полном объеме и выполнена на 100%;

В 2016 году объем финансирования по данной подпрограмме составляет 5 901,0 тыс.рублей, за 1 полугодие объем финансирования составил 2 925, 259 тыс.рублей, что составило исполнение подпрограммы «Муниципальная пенсия» - **49,6 %.**

**По подпрограмме 2 «Социальное обеспечение»** объем финансирования составляет 21 489,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

В 2015 году объем финансирования составил – 6 461,1 тыс.рублей, исполнение подпрограммы выполнено в полном объеме, что составило эффективность подпрограммы – 100%.

За 1 полугодие 2016 года объем финансирования составляет 7 029, 0 тыс.рублей, из них выполнены следующие мероприятия :

- расходы на содержание имущества (коммунальные услуги) *общественным организациям – 21*361,84 руб. (41,9%);

- расходы на эксплуатационные работы (техобслуживание) – 1279,28 руб. (4,8 %);

- расходы на услуги связи – 5340,75 руб. (29,7%);

- прочие услуги (услуги по организации питания (ресторан) – 44000 руб. (День памяти воинов-интернационалистов», «День Победы») (64,7 %);

- мероприятия в области социальной политики (приобретение подарочной и поздравительной продукции) – 106 000 рублей (21,7%), из них проведены мероприятия:

- районные конкурсы: «Байкальская звезда» - 34 т.р. (приобретена мягкая игрушка в количестве 25 шт., «Почетная семья» - 27 т.р. (набор столовой посуды – 10 шт.,

- мероприятия, посвященные 9 мая – 43,45 т.руб., воинам-интернационалистам – 5 т.руб.(венок) (ресторан), «1 июня – Всемирный День защиты детей» - 10,50 т.руб. (детские костюмы для новорожденных); День семьи, любви и верности – 10 т.руб. (сувениры); в сентябре пройдет выставка инвалидов «И невозможное - возможно..» - 32 т.р. (радио-часы, пледы), в ноябре – «День матери» - 10,5 т.руб. (детские костюмы для новорожденных) «Международный день слепых «Белая трость» - 6 т.руб., чествование золотых юбиляров-пенсионеров – 20 т.р. (сувенирная продукция), живые цветы – 42 т.р. (9 Мая, поздравление от мэра района с вручением Почетных грамот, Благодарностей и Благодарственных писем мэра района и др).;

- прочие расходы (венки, гирлянда на возложение Мемориала) – 10 000 руб.(19,2%);

- иные расходные материалы (посуда одноразовая, свечи, продукты питания) – 13 000 руб. (100%);

- прочие расходы (проезд обществ. организациям) – 0 руб.;

- адресная социальная помощь (пособие по социальной помощи населению) – 70 000 руб. (47,3%). За 1 полугодие 2016 года была оказана материальная помощь 14 гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, реабилитированные лица, лица, находящиеся на длительном лечении и которым требуется дорогостоящее лечение), согласно Положению о назначении и выплате адресной материальной помощи.

- приобретение продуктов питания в целях предоставления мер социальной поддержки детям из многодетных и малоимущих семей, обучающимся в образовательных учреждениях района (2300 чел. обучающихся в СОШ, в день на 1 чел. 30 руб. (15 руб. из местного бюджета + 15 руб. из областного бюджета) – 3 056 260 руб. из местного бюджета или (60%);

- приобретение продуктов питания в целях предоставления мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в дошкольных образовательных учреждениях района (детские сады, количество – 87 чел.) – 658 918 руб. из местного бюджета (60,5%).

Исполнено мероприятий по подпрограмме «Социальное обеспечение» за 1 полугодие 2016 года на сумму 3 986 160,48 руб. (на 56,7%).

**По подпрограмме 3 «Молодым семьям – доступное жильё»** объём финансирования на 2016 год составляет 2 033,9 тыс.руб.

Целью подпрограммы является: муниципальная поддержка за счет средств местного бюджета с привлечением финансовых ресурсов путем консолидации бюджетных (областной и федеральный бюджеты) и внебюджетных (собственные средства семьи, заемные средства) источников финансирования в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке участниками подпрограммы.

Основная задача: предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для улучшения жилищных условий. Подпрограмма «Молодым семьям – доступнее жилье» действует на территории Нижнеилимского района с 2010 года.

За период с 2010 года по 2014 год реализовали свое право на получение жилья – 14 семей (10 семей приобрели жилье в п. Новая Игирма, 3 семьи в г. Железногорске-Илимском, 1 семья в п. Новоилимске) всего на сумму 5 193, 572 тыс.рублей, из них: 1 796,673 тыс.руб. - федеральный бюджет, 1 711,905 тыс.руб. – областной бюджет, 1 682,995 тыс.руб. – местный бюджет).

В 2015 году объем финансирования составил 522,1 тыс.руб., мероприятия были выполнены в полном объеме (получили жилищные сертификаты 3 молодые семьи ( 2 семьи из п. Новая Игирма, 1 семья из п. Рудногорск), реализовав своё жилищное право.

В 2016 году предусмотрено финансирование в сумме 522,1 тыс.руб., за 1 полугодие 2016 года финансирование не производилось, но выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 3-м молодым семьям. В IV квартале 2016 года будут произведены социальные выплаты 3-м семьям и реализовано право.

**По подпрограмме 4 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижнеилимском районе»** объем финансирования составляет 363 тыс.руб.

По статистическим данным 2015 года ОГКУ «Управления социальной защиты населения по Нижнеилимскому району» на территории Нижнеилимского муниципального района проживает 5884 чел., из них в т.ч.:

- количество инвалидов по слуху – 5673 чел.;

- количество инвалидов по зрению – 70 чел.;

- количество слепо-глухонемых – 0 чел.;

- количество инвалидов – колясочников – 98 чел.

Данная подпрограмма является составной частью социальной политики, которая призвана обеспечить реализацию мер по обеспечению инвалидам доступа наравне с другими гражданами к физическому окружению, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, укрепление материально-технической базы учреждений, представляющих различные услуги.

В 2015 году объем финансирования по данной подпрограмме составил 133 тыс.рублей и подпрограмма была выполнена в полном объеме на 100%.

В 2016 году объем финансирования составляет 115 тыс.рублей, включая следующие мероприятия:

- разработка сайта для инвалидов по зрению – на сумму 16 000 руб.;

- создание условий для инвалидов (установка поручней и пандусов в МБОУ ДОД «ЦДШИ») – на сумму 50 000 руб.;

- приобретение периодической, художественной литературы для детей-инвалидов и развивающихся игр – на сумму 14 000 руб. (для МКУК Нижнеилимская ЦМБ им.А.Н.Радищева);

- приобретение мультмедийного проектора и экрана, витрины – столика, экспозиционных витрин на сумму 35 000 руб. (для МУК «Историко-художественный музей им. М.К.Янгеля»).

Муниципальные контракты на проведение всех вышеперечисленных мероприятий заключены, финансирование предусматривается в IV квартале 2016 года.

**Подпрограмме 5 «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях»** определяет комплекс целей и задач по созданию благоприятных условий для оказания медицинской помощи населению района. Подпрограмма направлена на удовлетворение спроса населения на доступную и своевременную медико-санитарную помощь и повышение её эффективности и качества.

Отсутствие врачебных кадров узкой специализации отрицательно сказывается на лечебно-диагностическом процессе и вызывает социальную напряженность среди населения района.

Подпрограммой предусмотрен объем финансирования в сумме 50 тыс.руб. на приобретение подарочной и поздравительной продукции (для проведения районных конкурсов при участии врачей и медицинских сестер «Лучший по профессии»).

В 2015 году объем финансирования по данной программе составил 10 тыс.руб., исполнение подпрограммы выполнено на 100 %.

В 2016 году объем финансирования составил 20 тыс.руб. и в июле 2016 года был выполнен в полном объеме (100 %) (были приобретены наборы посуды для награждения победителей конкурса «Лучший по профессии».

Кроме финансирования данная подпрограмма предусматривает выделение специализированного жилья для специалистов здравоохранения.

С 2014 по 2015 годы было выделено 6 квартир специализированного жилья. В 1 полугодии 2016 года было выделено 3 квартиры специализированного жилья молодым специалистам здравоохранения, приехавшим работать в Нижнеилимский район: Седова М.В. – по адресу: 6-5-69; Борисевич М.Ю. – ул. Иващенко, д.5, 1А; Шестакова И.М. – 3-9-1.

Муниципальная программа «Реализация полномочий в области социальной политики на 2014 – 2017 гг.» за 1 полугодие 2016 года выполнена в объеме финансирования на сумму – 6 911 419,67 руб. (из 13 587 000 руб.) или на 50,9%.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- улучшение качества жизни отдельных социально незащищенных категорий граждан;

- улучшение жилищных условий молодым семьям;

- укрепление семейных отношений, улучшение демографической ситуации;

- материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов;

- повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, социальной стабильности в обществе;

- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения в районе.

Заместитель мэра района по социальной политике Т. К. Пирогова