

Российская Федерация

 Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **\_\_\_\_\_\_**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 27.08.2014 г. № 1372**

г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в муниципальную

программу «Осуществление бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной

собственности учреждениям бюджетной

сферы Нижнеилимского муниципального района»

 на 2014-2017 годы»

В связи с уточнением программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2017 годы» на 2014 год, администрация Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие разделы муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 1842 от 11.11.2013г:

 1.1. Отдел строительства и архитектуры по всему тексту муниципальной программы читать в редакции: сектор строительства.

 1.2. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» таблицы: «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» и в раздел 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» внести изменения и читать в новой редакции (Приложение №1 к настоящему постановлению).

 1.3. В раздел 7 «Система мероприятий программы» таблицы 1 «Система мероприятий подпрограммы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», таблицы 2 «Система мероприятий подпрограммы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» внести изменения и читать в новой редакции (Приложение №2 к настоящему постановлению).

1. Настоящее постановление опубликовать в периодическом издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра района по жилищной политике, энергетике, транспорту и связи Цвейгарта В.В.

**Мэр района Н.И.Тюхтяев**

Рассылка: в дело, ФУ, бухгалтерия, АХО-2, сектор строительства, Козак Г.П.

Шакитская А.И. 3-06-52



 Приложение №2 к Постановлению администрации

 Нижнеилимского муниципального района

 № \_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.

Система мероприятий подпрограммы "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам | Показатель результативности подпрограммы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|   |   |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Цель:* Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов и поддержание их в удовлетворительном состоянии.** | Администрация Нижнеилимского муниципального района | Федеральный бюджет, Бюджет Иркутской области, Бюджет Нижнеилимского муниципального района  | **321 237** | **5 465** | **6 177** | **5 064** | **304 531** | **7 объектов** |
| ***Задача 1: Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях на 213 мест. Приведение объектов образования в сооветствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПин.*** | **209 735** | **2 611** | **4 677** | **2 076** | **200 371** | **213 мест** |
| **Основные мероприятия** | **209 735** | **2 611** | **4 677** | **2 076** | **200 371** | **4 объекта** |
| Реконструкция детского сада "Аленушка" в п.Новая Игирма | **77 072** |  | **1 065** |  | **76 007** | 71 место |
| **Строительство детского сада на 110 мест в г.Железногорск-Илимский** | **91 355** | **535** | **1 536** |  | **89 284** | 110 мест |
|  - проектирование | 465 |   |   |   |
|  - проверка достоверности определения сметной стоимости строительства | 70 |  |  |  |
|  - строительство |   | 1 536 |  | 89 284 |
| **Капитальный ремонт детского сада по адресу: г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, № 56** | **35 080** |  |  |  | **35 080** | 32 места |
| **Приобретение нежилого здания с земельным участком для размещения муниципального образовательного дошкольного учреждения** | **6 228** | **2 076** | **2 076** | **2 076** |  | 1 объект |
| ***Задача 2: Приведение объектов образования в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПин.*** | **111 502** | **2 854** | **1 500** | **2 988** | **104 160** | 3 объекта |
| **Основные мероприятия** | **111 502** | **2 854** | **1 500** | **2 988** | **104 160** | **3 объекта** |
| **Строительство детского сада на 49 мест в п.Чистополянский** |   | **36 208** | **1 209** |   | **2 014** | **32 985** | 1 объект |
|  - проектирование | 661 |  |  |  |
|  - экспертиза проектной документации | 430 |   |   |   |
|  - проверка достоверности определения сметной стоимости строительства | 118 |   |   |   |
|  - строительство  |  |   | 2 014 | 32 985 |
| **Капитальный ремонт здания МОУ "Рудногорская СОШ"** | **67 149** |  |  | **974** | **66 175** | 1 объект |
| **Строительство школы на 150 мест в п.Речушка** | **2 500** | **1 000** | **1 500** | **0** | **0** | 1 объект |
|  - проектирование | 1 000 | 1 000 |   |   |
|  - экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости |  | 500 |   |   |
|  - строительство  |  |   |   |   |
| **Капитальный ремонт одноэтажного учебного корпуса здания МОУ "Семигорская СОШ" для открытия дополнительных групп дошкольного возраста** |   |   |  | **253** |   |   | **5 000** |   |
|  - проектирование |   |   | **5 253** | 253 |   |   |   | 1 объект |
|  - кап.ремонт |   |   |  |  |   |   | 5 000 |   |
| **Капитальный ремонт корпуса и наружных инженерных сетей здания МДОУ Детский сад "Ёлочка" п.Видим** |   |   | **392** | **392** |   |   |   | 1 объект |
|  - проектирование | **274** |   |   |   |   |
|  - экспертиза достоверности определения сметной стоимости кап.ремонта | **118** |   |   |   |   |
|  - кап.ремонт |  |   |   |   |   |
| **Итого по Подпрограмме 1:** | **321 237** | **5 465** | **6 177** | **5 064** | **304 531** |  |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* |   |   |   |   |   |  |
| бюджет Иркутской области\* | 304 531 |   |   |   | 304 531 |  |
| бюджет Нижнеилимского муниципального района\* | 15 706 | 4 465 | 6 177 | 5 064 |   |  |
| внебюджетные источники\* | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |

Система мероприятий подпрограммы "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района"

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам | Показатель результативности подпрограммы |
| п/п | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | ***Цель:* Обеспечение бесперебойного функционирования объектов культуры и поодержание их в удовлетворительной состоянии** | Администрация Нижнеилимского муниципального района | Федеральный бюджет, Бюджет Иркутской области, Бюджет Нижнеилимского муниципального района  | **9 004** |  | **450** |  | **8 554** | **1 объект** |
| **1.1.** | ***Задача 1: Приведение объектов культуры в сооветствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПин.*** | **9 004** |  | **450** |  | **8 554** | **1 объект** |
| **1.1.1** | **Основные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.1** | Реконструкция пристроев к зданию МОУ ДОД "ЦДШИ" | **9 004** |  | **450** |  | **8 554** |   |
|  | **Итого по Подпрограмме 2:** | **9 004** | **0** | **450** | **0** | **8 554** |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет\* |   |   |   |   |   |  |
|  | бюджет Иркутской области\* | 8 554 |   |   |   | 8 554 |  |
|  | бюджет Нижнеилимского муниципального района\* | 450 |   | 450 |   |   |  |
|   | внебюджетные источники\* |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель мэра Нижнеилимского муниципального района |  |   |  |  |  |  |  |
|  | по жилищной политике, энергетике, транспорту и связи  |  | В.В.Цвейгарт |  |  |  |  |  |