****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 03 февраля 2015 г.** **№ 254**

г. Железногорск-Илимский

«Об утверждении Комплексного плана  
первоочередных мероприятий в сфере   
жизнеобеспечения инвалидов и маломобильных  
групп населения на 2015 год   
по Нижнеилимскому району»

В целях координации деятельности территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и предприятий, образовательных учреждений Нижнеилимского муниципального района по вопросам координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "[Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901876063)", Постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 г. № 1449 "[О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры](http://docs.cntd.ru/document/901709668)", постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 09.12.2014 г. № 2013, администрация Нижнеилимского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план первоочередных мероприятий в сфере жизнеобеспечения инвалидов и маломобильных групп населения на 2015 год по Нижнеилимскому району, для работы (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района» и разместить на сайте администрации Нижнеилимского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по социальным политике Г.В.Селезневу.

**Мэр района Н.И.Тюхтяев**

Рассылка: в дело-2, пресс-служба, всем членам межведомственной комиссии

.

А.Г.Чеснокова,  
3-02-06

Приложение № 1

к постановлению администрации  
 Нижнеилимского муниципального района

от 03 февраля 2015 г. № 254

**Комплексный план первоочередных мероприятий в сфере жизнеобеспечения инвалидов и маломобильных групп населения**

**на 2015 год по Нижнеилимскому району**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственные лица** |
| 1. **Совершенствование правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов** | | | |
| 1.1 | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры | 1 квартал 2015 года | Администрация Нижнеилимского муниципального района |
| 1.2 | Формирование карт доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  (далее - МГН) | 1 квартал 2015 года | Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) |
| 1.3 | Анкетирование в целях изучения мнения инвалидов и других МГН при создании доступной среды жизнедеятельности | 1 квартал 2015 года | Районная общественная организация инвалидов, районная общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями и особенностями развития «Лучик надежды» (по согласованию) |
| 1. **Строительство новых объектов и развитие инфраструктуры** | | | |
| 2.1 | При согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий, переоборудования, капитального ремонта, обеспечивать соблюдение требования законодательства и учитывать их доступность для маломобильных групп | в течение года | ОМСУ |
| 2.2 | Включать в состав комиссии при приемке завершенных строительством объектов в эксплуатацию представителей общественных организаций инвалидов , специалистов соцзащиты населения | в течение года | ОМСУ |
| 1. **Комплекс информационных, просветительских, общественных мероприятий** | | | |
| 4.1 | Организация культурно-массовых мероприятий, посвященных Декаде инвалидов | 4 квартал 2015 года | ОМСУ, отдел культуры, спорта и делам молодёжи, ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому району» (по согласованию) |
| 4.2 | Организация культурно-массовых мероприятий для детей-инвалидов в рамках празднования Дня защиты детей | 2 квартал 2015 года | ОМСУ во взаимодействии с учреждениями культуры, образования района |
| 4.3 | Проведение районных конференций «Круглых столов» по проблемам инвалидов | 1 раз в квартал 2015 года | ОМСУ во взаимодействии с органами государственной власти, учреждениями, организациями и предприятиями района |
| 4.4 | Реализация и обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на предоставление образования | постоянно | Департамент образования администрации района |
| 4.5. | Создание социальной рекламы об инвалидах и маломобильных группах населения | в течение года | ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому району» (по согласованию) |
| 4.6. | Проведение районного конкурса «Байкальская звезда» и концертов «Лучики надежды» в целях развития творчества и способностей детей-инвалидов | в течение года | Администрация района, общественные организации (по согласованию), ОГКУ «УСЗН по Нижнеилимскому району» (по согласованию) |
| 4.7. | Привлечение инвалидов и маломобильных групп населения к занятиям творчества, спортом | постоянно | Отдел культуры, спорта и делам молодёжи администрации района, ДО администрации района,  МКУК «Нижнеилимская ЦМБ» |
| **Содействие занятости инвалидов** | | | |
| 4.8. | Трудоустройство инвалидов, состоящих на учёте в Центре занятости населения | в течение года | ОГКУ «ЦЗН по Нижнеилимскому району (по согласованию) |
| 4.9. | Создание специальных мест для инвалидов за счет средств господдержки | в течение года | ОГКУ «ЦЗН по Нижнеилимскому району (по согласованию) во взаимодействии с администрацией района |

Заместитель мэра района   
по социальной политике Г.В.Селезнева