Приложение к решению

 Нижнеилимской ТИК

 от 24 июня 2014 года № 112/851

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**главы Видимского городского поселения**

Дата голосования 14 сентября 2014 г.

Сокращения:

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

МО – муниципальное образование;

ТИК – территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание****мероприятия** | **Срок исполнения** | **Дата** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов(ч. 2 ст. 11 Закона) | Не ранее чем за 90 дней до дня голосования | Не ранее15.06.2014 | Представительный орган МО |
| Не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не позднее25.06.2014 |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | Представительный орган МО |
| 3 | Принятие решения о назначении выборов в случае их неназначения представительным органом МО (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее05.07.2014 | ТИК |
| 4 | Опубликование решения ТИК о назначении выборов (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч. 5 ст. 11 Закона срока  |  | ТИК |
| 5 | Уведомление ИКИО о назначении муниципальных выборов (ч. 6 ст. 11 Закона) | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения |  | Представительный орган МО или ТИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| 6 | Образование избирательных участковв местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 5 ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее14.08.2014, а в исключительных случаях – не позднее 10.09.2014 | ТИК, а в труднодоступных или отдаленных местностях ТИК по согласованию с руководителем организации (объекта), расположенного в такой местности  |
| 7 | Опубликование списков избирательных участков (ч. 7 ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее04.08.2014 | Главы местных администраций |
| 8 | Доведение до сведений избирателей информации об избирательных участках, образованных позднее общего срока, установленного Законом (ч. 7 ст. 21 Закона) | Не позднее чем через 3 дня после образования участка, но не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее чем через 3 дня после образования участка, но не позднее чем за 12.09.2014 | ТИК |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 9 | Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК (ч. 4 ст. 22 Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) |  | Главы местных администраций, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 10 | Установление формы списка избирателей(ч. 1, 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  | Не позднее02.09.2014 | ТИК |
| 11 | Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее02.09.2014 | ТИК |
| 12 | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности в соответствии с ч. 5 ст. 21 Закона (ч. 3 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем на следующий день после образования УИК | Не позднее чем 03.09.2014, а в исключительных случаях – не позднее чем на следующий день после образования УИК | УИК |
| 13 | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (ч. 3 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее12.09.2014 | УИК |
| 14 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения(ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  | Не позднее02.09.2014 | ТИК |
| 15 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее03.09.2014 | ТИК |
| 16 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения(ч. 1 ст. 24 Закона) | За 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после составления списка | С 03.09.2014 | УИК |
| 17 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей (ч. 9 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 13.09.2014 | УИК |
| 18 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК(ч. 10 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее13.09.2014 | Председатель и секретарь УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 19 | Формирование УИК на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей (ч.7 ст. 31 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее29.08.2014, в исключительных случаях – не позднее13.09.2014  | ТИК |
| 20 | Назначение кандидатом членов ТИК с правом совещательного голоса(ч. 1 ст. 38 Закона) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  | Кандидат на должность главы – в ТИК |
| 21 | Назначение избирательным объединением членов ТИК с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата (кандидатов) |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата  |
| 22 | Назначение членов УИК с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата |  | Зарегистрированный кандидат  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ** |
| 23 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области(п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ)  | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов |  | ТИК |
| 24 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| 25 | Представление в ТИК сведений о наименовании избирательного объединения, согласование краткого наименования избирательного объединения(ч. 1, 2 ст. 43 Закона) | Одновременно с предоставлением документов на выдвижение кандидата на должность главы МО |  | Избирательное объединение |
| 26 | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения для предоставления документов выдвижения кандидата на должность главы МО(ст. 44 Закона) | Не позднее дня предоставления документов на выдвижение кандидата на должность главы МО |  | Избирательное объединение |
| 27 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения(ст. 45 Закона) | Со дня выдвижения кандидата (кандидатов) |  | Избирательное объединение |
| 28 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения(ч. 5 ст. 45 Закона) | В течение трех дней со дня поступления в ТИК установленных документов |  | ТИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 29 | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 48 Закона) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 18 часов по местному времени 30.07.2014 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 30 | Принятие избирательным объединением решения о выдвижении кандидата  (ч. 4 ст. 52 Закона) | За 50 дней до дня голосования | До 25.07.2014 | Избирательные объединения |
| 31 | Предоставление в ТИК решения и иных документов избирательного объединения о выдвижении кандидата (ч. 5 ст. 52) | За 50 дней до дня голосования | До 25.07.2014 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 32 | Сбор подписей в поддержку кандидата (ч. 1 ст. 58 Закона) | Со дня, следующего за днем представления гражданином в ТИК заявления о согласии баллотироваться |  | Кандидат |
| 33 | Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию (ч. 1 ст. 59 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | Не позднее18 часов 04.08.2014  | Кандидат |
| 34 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения законодательства к оформлению документов (ч. 4 ст. 60 Закона)  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ТИК |
| 35 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 36 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (ч. 14 ст. 61 Закона) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ТИК |
| 37 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 62 Закона) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  | ТИК |
| 38 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату(ч. 6 ст. 62 Закона) | В течение суток с момента принятия такого решения |  | ТИК |
| 39 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации(ч. 9 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о регистрации кандидата  |  | ТИК |
| 40 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 10 ст. 62 Закона) | В течение 48 часов после регистрации |  | ТИК |
| 41 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 11 ст. 62 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее29.08.2014 | ТИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
| 42 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата(ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона) | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат  |
| 43 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата(ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 68 Закона) | В течение трех дней с момента предоставления необходимых документов |  | ТИК |
| 44 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом)(ч. 2 ст. 65 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 45 | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ТИК заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее08.09.2014, а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 12.09.2014 | Кандидат, зарегистрированный кандидат  |
| 46 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения такого заявления  |  | ТИК |
| 47 | Отзыв избирательным объединением кандидата при проведении выборов главы МО (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее08.09.2014 | Избирательное объединение |
| 48 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на должность главы МО (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения решения об отзыве от избирательного объединения |  | ТИК |
| 49 | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации (ч. 8 ст. 69 Закона) | Незамедлительно (в день принятия решения) |  | ТИК |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 50 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 73 Закона)Публикация указанного перечня(ч. 6 ст. 73 Закона) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов |  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информацииТИК |
| 51 | Агитационный период (ч. 1 ст. 76 Закона)  | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Прекращается в ноль часов по местному времени 13.09.2014 | Кандидаты |
| 52 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 76 Закона) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Начинается с 16.08.2014 и прекращается в ноль часов по местному времени 13.09.2014 | Зарегистрированные кандидаты |
| 53 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации в ТИК(ч. 7 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 54 | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации(ч. 9 ст. 77 Закона) | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | До 16.08.2014 | ТИК |
| 55 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади (ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир или его опубликование должны состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки |  | Зарегистрированный кандидат |
| 56 | Предоставление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу Сберегательного банка Российской Федерации (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 57 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 58 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее24.09.2014 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 59 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 80 Закона для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями(ч. 6 ст. 80 Закона) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок |  | Собственники, владельцы помещений |
| 60 | Уведомление ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 80 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения  |
| 61 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (ч. 5 ст. 80 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ТИК |
| 62 | Опубликование и предоставление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 81 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 63 | Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов с указанием сведений, установленных законом (ч. 4 ст. 81 Закона) | До начала их распространения |  | Кандидат |
| 64 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 81 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее14.08.2014 | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 65 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа (ч. 3 ст. 72 Закона) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 9 по 14.09.2014 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 66 | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1, 2 ст. 83 Закона) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Распределение средств на проведение муниципальных выборов: |
| 67 | УИК(ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее19.08.2014 | ТИК |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средствна проведение выборов: |
| 68 | УИК(ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее24.09.2014 | В ТИК |
| 69 | ТИК(ч. 7 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов |  | В представительный орган МО и СМИ |
| 70 | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий местный бюджет (ч. 8 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца после опубликования общих результатов выборов |  | ТИК |
| 71 | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 84 Закона) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией |  | Кандидат  |
| 72 | Уведомление кандидатом соответствующей избирательной комиссии о своем решении не создавать избирательный фонд при условии, что число избирателей на день назначения выборов в едином избирательном округе при проведении выборов главы МО не превышает 5000 человек (ч. 1 ст. 84) | Одновременно с представлением заявления о согласии баллотироваться |  | Кандидат  |
| 73 | Открытие специального избирательного счета кандидата(ч. 1 ст. 86 Закона) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат  |
| 74 | Предоставление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ИКИО (ч. 6 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня |  | Филиалы Сберегательного банка РФ – в ТИК или ОИК |
| 75 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (ч. 10 ст. 89 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 76 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч. 6 ст. 89 Закона) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно |  | Филиалы Сберегательного банка РФ по представлению ТИК  |
| 77 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов (ч. 7 ст. 89 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в 2 недели до дня голосования |  | ТИК |
| 78 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования (ч. 8 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования |  | Кандидат |
| 79 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета (ч. 9 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
|  | Представление финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию(ч. 2, 3 ст. 89 Закона): |
| 80 | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 81 | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов, результатов выборов по соответствующему избирательному округу |  | Кандидат |
| 82 | Передача копии финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 5 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов |  | ТИК |
| 83 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) (ч. 8 ст. 89 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета |  | Кандидат |
| 84 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств(ч. 9 ст. 89 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 13.11.2014 | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета |
| 85 | Откомандирование на срок не менее двух месяцев специалистов в распоряжение ТИК в целях организации работы контрольно-ревизионной службы (ч. 2 ст. 91 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Органы и учреждения, указанные в ч. 2 ст. 91 Закона |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 86 | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее24.08.2014 | ТИК |
| 87 | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 3 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее24.08.2014 | ТИК  |
| 88 | Изготовление избирательных бюллетеней(ч. 8 ст. 93 Закона) | По решениюТИК |  | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 89 | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (ч. 9 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней |
| 90 | Передача избирательных бюллетеней в УИК (ч. 10, 11 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее12.09.2014 | ТИК |
| 91 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее03.09.2014 | УИК |
| 92 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля(ч. 10 ст. 92 Закона) | На основании решения ТИК |  | ТИК |
| 93 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов (ч. 2 ст. 93 Закона) | На основании решения ТИК |  | ТИК |
| 94 | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  | ТИК, УИК |
| 95 | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 1, 2 ст. 95 Закона) | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее24.08.2014  | ТИК, УИК |
| 96 | Определение графика работы участковой избирательной комиссии для проведения досрочного голосования, его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в СМИ или обнародование иным способом(ч. 2 ст. 94, ч. 3 ст. 941 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня, с которого начинается период досрочного голосования  | Не позднее 29.08.2014 | ТИК или по ее поручению нижестоящая избирательная комиссия |
| 97 | Проведение досрочного голосования избирателей (ч. 1 ст. 941 Закона) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 03.09.2014 по 13.09.2014 | УИК |
| 98 | Проведение голосования (ч. 1 ст. 94 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования | 14.09.2014 с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 99 | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 98 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
| 100 | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования (ч. 29 ст. 98 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | УИК |
| 101 | Определение результатов выборов главы МО (ч. 1 ст. 101 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 19.09.2014 | ТИК |
| 102 | Направление в СМИ данных о результатах выборов  | В течение суток после определения указанных результатов выборов |  | ТИК |
| 103 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой МО (ч. 1 ст. 108 Закона) | После подписания протокола о результатах выборов  |  | ТИК |
| 104 | Предоставление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 108 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании главой МО, депутатом представительного органа МО |  | Кандидат, избранный главой МО |
| 105 | Официальное опубликование результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов голосов, поданных по позициям «За» и «Против» (ч. 3 ст. 107 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее15.10.2014 | ТИК |
| 106 | Регистрация избранного главы МО и выдача удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 108) | После официального опубликования общих результатов выборов и предоставления документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата представительного органа МО |  | ТИК |
| 107 | Публикация (обнародование) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов (ч. 4 ст. 107 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 14.11.2014 | ТИК |
| 108 | Направление в ИКИО заверенных копий первых экземпляров протоколов о результатах выборов и сводных таблиц, а также заверенных копий решений об общих результатах выборов (ч. 13 ст. 101, ч. 18 ст. 104, ч. 3 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня составления соответствующих документов |  | ТИК |
| 109 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов (ст. 110 Закона)  | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным постановлением ИКИО |  | ТИК, УИК |